## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
1 | Відсутність світла | Неможливо зібратися командою | 0.3 | 4 | 1.2 | Додаткове обладнання у вигляді повербанків, чи генераторів | Використання додаткового обладнання, чи зміна місця роботи з наявністю світла | Світло вимикають | Олександр Уманець
2 | Проблеми зі стандартами кодування | Перенесення роботи або зміна відповідальних | 0.5 | 2 | 1 | Робота згідно правилам структури коду і класів всередині нього | Провести спілкування для вирішення умов для зручності написання | Програмісти не розуміют код одне одного | Іван Тумко
3 | Неякісній розподіл робочих обов'язків | Уповільнення деяких етапів роботи | 0.5 | 1 | 0.5 | Якісна комунікація між робітниками та регулювання розподілу обов'язків та задач | Перерозподіл обов'язків | Неякісне виконнаня роботи | Марія Цикура
4 | Клієнта не задовольнив результат | По новой делать придётся какой-то этап. Смещение сроков. | 0.2 | 2 | 0.4 | Узгодження всіх етапів роботи та результатів із клієнтом, створення детального інтерв'ю | Виявлення незадовільних деталів та їх вирішення | Клієнт повідомить що йому не подобається результат | Рустам Майборода
5 | Невідповідальність члена команди | Необхідність виконання додаткової роботи іншим учасникам | 0.16667 | 2 | 0.33333 | Проведення бесіди з учасником | Закриття репозиторію для даного учасника, виключення з команди | Людина не бере участь в обговореннях, не комунікує з іншими | Микола ткаченко
6 | Недостатній досвід робітників | Уповільнення деяких етапів роботи | 0.25 | 1 | 0.25 | Розподіл обов'язків, виходячи зі знань робітників та досвіду | Розподіл обов'язків, виходячи зі знань робітників та досвіду | Нерозуміння поставленої задачі або деяких етапів | Марія Цикура
7 | Проект виявиться не таким еффективним як минулий метод долання проблеми | Незадоволений замовник | 0.0625 | 3 | 0.1875 | Детальне обговорення кожного етапу роботи, спроби покращення із задоволенням всіх необхідних потреб | Розмова з клієнтом з приводу потреб, які не задоволняє продукт; вирішення необхідних проблем із покращення роботи продукту | Навіть вайбер працює краще нашого застосунку | Рустам Майборода
8 | Відсутність командної комунікації | Невиконання, або уповільнення деяких етапів роботи | 0.041667 | 3 | 0.125 | Налагодження спільних обговорень та рішень всією командою | Спробувати поспілкуватися з командою та налагодити відносини | Відсутнє угодження всієї роботи та зібрання з вирішення питань | Марія Цикура
9 | Несприятливі умови | Може створити перешкоди для ефективної розробки сайту | 0.06 | 2 | 0.12 | Контроль ситуації та умов роботи, вчасне реагування на зміну ситуації | Відновити умови, обладнання в команді | За вікном видно смерч, або ядерний вибух | Влад Христенко
10 | Відсутність доступа до інтернету у членів команди | Уповільнення деяких етапів роботи | 0.041667 | 1 | 0.041667 | Додаткове обладнання у вигляді мобільного інтернету | Використання додаткового обладнання | Людина не виходить на зв'язок | Влад Христенко
11 | Протестування деяких учасників | Пошук нових робітників, уповільнення деяких етапів роботи | 0.0083333 | 5 | 0.041667 | Налагоджене спілкування між робітниками, враховування думки кожного | Спроба вирішення конфлікту | Конфлікти та непорозуміння між учасником та іншими членами команди | Марія Цикура
12 | Проблеми з якістю продукту | Призводить до проблеми з його функціональністю та виконанням, що може завдати шкоди репутації проекту та його користувачам. | 0.01 | 3 | 0.03 | Узлагоджена робота працівників, узгодження кожного етапу та результату із клієнтом | Налагодження роботи учасників, виявлення та вирішення проблеми із якістю | Неповна функціональність або проблеми з відображенням/завантаженням інформації | Рустам Майборода
13 | Відсутність контролю за виконанням робіт | Проблема з якістю продукту, невчасне виконання роботи | 0.0041667 | 4 | 0.016667 | Обрання якісного менеджера програми, що контролюватиме весь процес роботи | Налагодження роботи менеджера, або його зміна | Несвоєчасне виконання роботи | Олександр Уманець
14 | Відсутність якісного обладнання | Перенесення роботи або її частин | 0.011111 | 1 | 0.011111 | Узгодження необхідного обладнання або додаткових умов роботи | Придбання необхідного якісного обладнання, або облаштовування наявного | Неможливе встановлення деяких програм | Влад Христенко
15 | Погіршення здоров'я працівників | Перенесення або зміна відповідальних за етап роботи | 0.0005 | 5 | 0.0025 | Задовільні умови для роботи, підтримка здоров'я учасників | Допомога іншими учасниками та підтримка одужання | Лідер групи повідомить про стан здоров'я одного з учасників | Марія Цикура

## Люди
Артем Макаренко
Артем Чепіга
Богдан Савченко
Влад Палько
Влад Христенко
Іван Носов
Іван Тумко
Кирило Лукомець
Марія Цикура
Микола Ткаченко
Олександр Уманець
Рустам Майборода